## 04-02-2026 (hidden)
Estructura Desglosada de Trabajo (E. D. T.) - Proyecto Final Tesis de Postgrasdo - Maestría en Gestión de Proyectos.
Alumnos: Mauricio Benítez Yegros C. I. N° 3.405.294 / Mónica Insfrán Maldonado C. I. N° 2.353.953
Fecha: 04/02/2026
Construcción y puesta en funcionamiento de un negocio de alquileres de Depositos y Bauleras "Self Storage" en Luque - Paraguay
| 1. Anteproyecto de Arquitectura |  |  | 2. Proyecto Ejecutivo de Construcción |  | 3. Ejecución de la Construcción |  | 4. Puesta en funcionamiento
Contratación de personal
|  | Relevamiento geográfico y topográfico de terreno donde será construido |  |  | Proyecto de movimiento de suelos para ajustar niveles del terreno |  | Fiscalización de obra. Control de ejecución y avance de obra
Capacitación y organización de personal de administración y operativo
[5 empty] | Proy. Estrct. H° A° |  | Administración de obra. Provisión de materiales. Pago a proveedores y contratistas
Elaboración de anteproyecto de Arquitectura
Proy. Estrct. Metalúrgico
Proy. y det. albañilería
|  |  | Planta arquitectonica Equipamiento y distribución de depositos y dependencias administrativas |  |  |  | Entrega de construcción terminada
Proy. Inst. Sanitarias
Proy. Inst. Eléctricas
|  |  | Cortes arquitectura |  | Proy. Inst. Señales Débiles (CCTV, Alarmas, TV, Telefonía y redes)
Vistas o fachadas arquitectonicas
Proy. PCI (detección electrónica y combate hidráulico)
Detalles constructivos
Especificaciones Técnicas
Computo Métrico y Presupuesto de construcción
Cronograma físico-financiero de ejecución y desembolsos

## 23-02-2026
Estructura Desglosada de Trabajo (E. D. T.) - Proyecto Final Tesis de Posgrado - Maestría en Gestión de Proyectos.
Alumnos: Mauricio Benítez Yegros C. I. N° 3.405.294 / Mónica Insfrán Maldonado C. I. N° 2.353.953
Fecha: 23/02/2026
Construcción de un negocio de alquileres de Depósitos y Bauleras "Self Storage" en Luque - Paraguay
1. Componente N° 1 |  |  | 2. Componente N° 2 |  |  |  | 3. Componente N° 3 |  | 4. Componente N° 4
Inmueble |  |  | Diseño, Licencias y permisos |  |  |  | Construcción y supervisión de obra |  | Administración del Proyecto
1.1 Producto 1 |  | 2.1 Producto 2 |  |  | 2.2 Producto 3 |  | 3.1 Producto 4 |  | 4.1 Producto 5
Terreno adquirido |  | Deposito diseñado |  |  | Licencias comerciales y permisos municipales obtenidas |  | Galpón con depósitos interiores divididos construido y equipados |  | Equipo de proyecto contratado
1.1.1 Adquisición del terreno | 2.1.1 Contratación de 01 profesional Arquitecto para elaboración de proyecto arquitectónico |  | 2.1.2 Contratación de 01 profesional Ingeniero Civil para coordinación del proyecto | [5 empty] | 4.1.1 Contratación de Auditoria Externa
2.2.1 Contratación de un Administrador encargado de las gestiones
[6 empty] | 3.1.1Contratación de empresa constructora. Construcción de un tinglado de 308 m2 y equipamiento interno |  | 3.1.2 Contratación de Fiscalización de obra

## 13-02-2026 (hidden)
Estructura Desglosada de Trabajo (E. D. T.) - Proyecto Final Tesis de Postgrasdo - Maestría en Gestión de Proyectos.
Alumnos: Mauricio Benítez Yegros C. I. N° 3.405.294 / Mónica Insfrán Maldonado C. I. N° 2.353.953
Fecha: 13/02/2026
Construcción de un negocio de alquileres de Depositos y Bauleras "Self Storage" en Luque - Paraguay
1. Componente N° 1 |  |  | 2. Componente N° 2 |  |  | 3. Componente N° 3 | 4. Componente N° 4
Inmueble |  |  | Diseño, Licencias y permisos |  |  | Proyecto ejecutivo y construcción | Administración del Proyecto
1.1 Producto 1 |  | 2.1 Producto 2 |  |  | 2.2 Producto 3 | 3.1 Producto 4 | 4.1 Producto 5
Terreno para implantar |  | Diseño y disposición de depositos |  |  | Obtención de Licencias comerciales y permisos municipales | Galpón construido con depósitos interiores divididos y equipados | Contratación de Administrador y personales administrativos
1.1.1 Adquisición del terreno | 2.1.1 Contratación de 01 profesional Arquitecto para elaboración de proyecto arquitectónico |  | 2.1.2 Contratación de 01 profesional Ingeniero Civil para coordinación del proyecto |  | 2.2.1 Contratación de un Administrador encargado de las gestiones | 3.1.1 Contratación de contratistas:
- Albañiles y carpinteros armadores
- Herreros y metalúrgicos
- Plomeros
- Electricistas
- Técnicos de refrigeración (AA)
- Técnicos de redes y señales débiles (PCI, CCTV y Alarmas)
- Paisajista

## 22-10-2025 (hidden)
Estructura Desglosada de Trabajo (E. D. T.) - Proyecto Final Tesis de Postgrasdo - Maestría en Gestión de Proyectos.
Alumnos: Mauricio Benítez Yegros C. I. N° 3.405.294 / Mónica Insfrán Maldonado C. I. N° 2.353.953
Fecha: 22/10/2025
Emprender un negocio de alquileres de Depositos y Bauleras "Self Storage" en Luque - Paraguay
| 1. Estudio de mercado |  | 2. Calculo de la Inversión o Costo |  |  | 3. Calculo de la rentabilidad |  | 4. Analisis de tasa de retorno y factibilidad de la inversión | 5. Proyecto ejecutivo y construcción | 6. Plan de negocios
|  | 1.1 Evaluar la competencia. Identificar potenciales competidores | [8 empty] | 6.1 Campaña publicitaria
|  |  |  | 2.1 Amortización del terreno lugar de implantación |  |  | 3.1 Estimación de alquileres anuales
6.2 Documentación contractual para alquileres y cobro
|  |  |  | 2.2 Anteproyecto arquitectonico |  |  | 3.1 Calculo de costos de operación anuales
1.2 Precios o costos de la competencia.
2.3 Computo metrico y presupuesto
2.4 Costos operativos.
2.4.1 Personal a contratar
2.4.2 Sistema de seguridad.
2.4.3 Seguros