## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
0 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de negocio de alquileres Depósitos y Bauleras Self Storage | 235,4 días | 1 julio 2027 09:00 | 25 mayo 2028 12:12 |  | 0
1 | Sí | Programada automáticamente | Componente N° 1. Inmueble | 65 días | 8 julio 2027 09:00 | 6 octubre 2027 19:00 |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Producto 1. Terreno Adquirido | 65 días | 8 julio 2027 09:00 | 6 octubre 2027 19:00 |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Adquisición del terreno | 65 días | 8 julio 2027 09:00 | 6 octubre 2027 19:00 |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de contratación | 7 días | 8 julio 2027 09:00 | 16 julio 2027 19:00 |  | 4
5 | Sí | Programada automáticamente | Busqueda de ofertas de terrenos en la zona | 7 días | 8 julio 2027 09:00 | 16 julio 2027 19:00 | 56 | 5
6 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de ejecución | 37 días | 19 julio 2027 09:00 | 7 septiembre 2027 19:00 |  | 4
7 | Sí | Programada automáticamente | Tasación y avaluación de opciones más convenientes | 7 días | 19 julio 2027 09:00 | 27 julio 2027 19:00 | 5 | 5
8 | Sí | Programada automáticamente | Firma de contrato y transferencia de compra del terreno | 30 días | 28 julio 2027 09:00 | 7 septiembre 2027 19:00 | 7 | 5
9 | Sí | Programada automáticamente | Calendario de pagos | 36 días | 18 agosto 2027 09:00 | 6 octubre 2027 19:00 |  | 4
10 | Sí | Programada automáticamente | Pago tasación | 1 día | 18 agosto 2027 09:00 | 18 agosto 2027 19:00 | 7FC+15d | 5
11 | Sí | Programada automáticamente | Pago terreno y escritura | 1 día | 6 octubre 2027 09:00 | 6 octubre 2027 19:00 | 8FC+0,91mss | 5
12 | Sí | Programada automáticamente | Fin Componente 1 | 0 días | 6 octubre 2027 19:00 | 6 octubre 2027 19:00 | 11;10 | 2
13 | Sí | Programada automáticamente | Componente N° 2. Diseño, Licencias y permisos | 75 días | 8 septiembre 2027 09:00 | 21 diciembre 2027 19:00 |  | 1
14 | Sí | Programada automáticamente | Producto 2. Deposito diseñado | 42 días | 8 septiembre 2027 09:00 | 4 noviembre 2027 19:00 |  | 2
15 | Sí | Programada automáticamente | Contratación de Arquitecto para elaboración de proyecto arquitectónico | 21 días | 7 octubre 2027 09:00 | 4 noviembre 2027 19:00 | 3 | 3
16 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de contratación | 2 días | 7 octubre 2027 09:00 | 8 octubre 2027 19:00 | 8 | 4
17 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de ejecución | 13 días | 11 octubre 2027 09:00 | 27 octubre 2027 19:00 | 16 | 4
18 | Sí | Programada automáticamente | Calendario de pago | 1 día | 4 noviembre 2027 09:00 | 4 noviembre 2027 19:00 |  | 4
19 | Sí | Programada automáticamente | Pago Proyecto Arquitectónico | 1 día | 4 noviembre 2027 09:00 | 4 noviembre 2027 19:00 | 17FC+5d;22FC+5d | 5
20 | Sí | Programada automáticamente | Contratación de Ingeniero Civil para coordinación del proyecto y diseños estructurales | 21 días | 8 septiembre 2027 09:00 | 6 octubre 2027 19:00 |  | 3
21 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de contratación | 2 días | 8 septiembre 2027 09:00 | 9 septiembre 2027 19:00 | 8 | 4
22 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de ejecución | 13 días | 10 septiembre 2027 09:00 | 28 septiembre 2027 19:00 | 21 | 4
23 | Sí | Programada automáticamente | Calendario de pagos | 1 día | 6 octubre 2027 09:00 | 6 octubre 2027 19:00 |  | 4
24 | Sí | Programada automáticamente | Pago Coordinación de proyecto y diseños estructurales | 1 día | 6 octubre 2027 09:00 | 6 octubre 2027 19:00 | 22FC+5d | 5
25 | Sí | Programada automáticamente | Producto 3. Licencias comerciales y permisos municipales obtenidas | 52 días | 11 octubre 2027 09:00 | 21 diciembre 2027 19:00 |  | 2
26 | Sí | Programada automáticamente | Contratación de Administrador encargado de las gestiones | 52 días | 11 octubre 2027 09:00 | 21 diciembre 2027 19:00 |  | 3
27 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de contratación | 2 días | 11 octubre 2027 09:00 | 12 octubre 2027 19:00 | 8;16 | 4
28 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de ejecución | 2 mss | 13 octubre 2027 09:00 | 13 diciembre 2027 19:00 | 27 | 4
29 | Sí | Programada automáticamente | Calendario de pagos | 45 días | 20 octubre 2027 09:00 | 21 diciembre 2027 19:00 |  | 4
30 | Sí | Programada automáticamente | Pago Adminstración de Gestiones | 1 día | 20 octubre 2027 09:00 | 20 octubre 2027 19:00 | 27FC+5d | 5
31 | Sí | Programada automáticamente | Pago Adminstración de Gestiones | 1 día | 12 noviembre 2027 09:00 | 12 noviembre 2027 19:00 | 28CC+1ms | 5
32 | Sí | Programada automáticamente | Pago Adminstración de Gestiones | 1 día | 21 diciembre 2027 09:00 | 21 diciembre 2027 19:00 | 28FC+5d | 5
33 | Sí | Programada automáticamente | Fin Componente 2 | 0 días | 21 diciembre 2027 19:00 | 21 diciembre 2027 19:00 | 24;30;31;32 | 2
34 | Sí | Programada automáticamente | Componente N°3. Construcción y supervisión de obra | 150,4 días | 28 octubre 2027 09:00 | 25 mayo 2028 12:12 |  | 1
35 | Sí | Programada automáticamente | Producto 4. Galpón con depósitos interiores divididos, construidos y equipados | 150,4 días | 28 octubre 2027 09:00 | 25 mayo 2028 12:12 |  | 2
36 | Sí | Programada automáticamente | Contratación de empresa constructora. Construcción de un tinglado de 308 m2 y equipamiento interno | 150,4 días | 28 octubre 2027 09:00 | 25 mayo 2028 12:12 |  | 3
37 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de contratación | 1 ms | 28 octubre 2027 09:00 | 26 noviembre 2027 19:00 | 17;22 | 4
38 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de ejecución | 3 mss | 29 noviembre 2027 09:00 | 28 febrero 2028 19:00 | 37 | 4
39 | Sí | Programada automáticamente | Calendario de Pago | 123,4 días | 6 diciembre 2027 09:00 | 25 mayo 2028 12:12 |  | 4
40 | Sí | Programada automáticamente | Pago de anticipo | 1 día | 6 diciembre 2027 09:00 | 6 diciembre 2027 19:00 | 38CC+5d | 5
41 | Sí | Programada automáticamente | Pago Certificado 1 | 1 día | 19 enero 2028 12:12 | 20 enero 2028 12:12 | 38CC+1,7mss | 5
42 | Sí | Programada automáticamente | Pago Certificado 2 | 1 día | 21 febrero 2028 12:12 | 22 febrero 2028 12:12 | 41FC+1ms | 5
43 | Sí | Programada automáticamente | Pago retención causional y recepción definitiva | 1 día | 24 mayo 2028 12:12 | 25 mayo 2028 12:12 | 42FC+3mss | 5
44 | Sí | Programada automáticamente | Contratación de Fiscalización de obra | 128,4 días | 28 octubre 2027 09:00 | 25 abril 2028 12:12 |  | 3
45 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de contratación | 1 ms | 28 octubre 2027 09:00 | 26 noviembre 2027 19:00 | 37CC | 4
46 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de ejecución | 3 mss | 29 noviembre 2027 09:00 | 28 febrero 2028 19:00 | 45 | 4
47 | Sí | Programada automáticamente | Calendario de pagos | 101,4 días | 6 diciembre 2027 09:00 | 25 abril 2028 12:12 |  | 4
48 | Sí | Programada automáticamente | Pago de anticipo | 1 día | 6 diciembre 2027 09:00 | 6 diciembre 2027 19:00 | 46CC+5d | 5
49 | Sí | Programada automáticamente | Pago Certificado 1 | 1 día | 19 enero 2028 12:12 | 20 enero 2028 12:12 | 46CC+1,7mss | 5
50 | Sí | Programada automáticamente | Pago Certificado 2 | 1 día | 21 febrero 2028 12:12 | 22 febrero 2028 12:12 | 49FC+1ms | 5
51 | Sí | Programada automáticamente | Pago retención causional y recepción definitiva | 1 día | 24 abril 2028 12:12 | 25 abril 2028 12:12 | 50FC+2mss | 5
52 | Sí | Programada automáticamente | Fin Componente 3 | 0 días | 25 abril 2028 12:12 | 25 abril 2028 12:12 | 51;38;46 | 2
53 | Sí | Programada automáticamente | Componente N° 4. Administración del Proyecto | 228 días | 1 julio 2027 09:00 | 15 mayo 2028 19:00 |  | 1
54 | Sí | Programada automáticamente | Equipo de proyecto contratado | 225 días | 1 julio 2027 09:00 | 10 mayo 2028 19:00 |  | 2
55 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de contratación | 5 días | 1 julio 2027 09:00 | 7 julio 2027 19:00 |  | 3
56 | Sí | Programada automáticamente | Equipo contratado | 0 días | 7 julio 2027 19:00 | 7 julio 2027 19:00 | 55 | 3
57 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de ejecución | 220 días | 8 julio 2027 09:00 | 10 mayo 2028 19:00 |  | 3
58 | Sí | Programada automáticamente | Coordinador de Proyecto | 10 mss | 8 julio 2027 09:00 | 10 mayo 2028 19:00 | 55 | 4
59 | Sí | Programada automáticamente | Especialista Fiduciario | 10 mss | 8 julio 2027 09:00 | 10 mayo 2028 19:00 | 55 | 4
60 | Sí | Programada automáticamente | Contratación de Auditoría Externa | 25 días | 11 abril 2028 09:00 | 15 mayo 2028 19:00 |  | 2
61 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de contratación | 5 días | 11 abril 2028 09:00 | 17 abril 2028 19:00 | 56FC+9mss | 3
62 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución de contrato | 15 días | 18 abril 2028 09:00 | 8 mayo 2028 19:00 | 61 | 3
63 | Sí | Programada automáticamente | Calendario de pagos | 1 día | 15 mayo 2028 09:00 | 15 mayo 2028 19:00 |  | 3
64 | Sí | Programada automáticamente | Pago | 1 día | 15 mayo 2028 09:00 | 15 mayo 2028 19:00 | 62FC+4d | 4
65 | Sí | Programada automáticamente | Fin Componente 4 | 0 días | 15 mayo 2028 19:00 | 15 mayo 2028 19:00 | 58;59;64 | 2
66 | Sí | Programada automáticamente | Fin de proyecto | 0 días | 15 mayo 2028 19:00 | 15 mayo 2028 19:00 | 12;33;52;65 | 2

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
0 |  |  | Trabajo |  |  |  |  | 100% | 0 ₲/h | 0
1 | Servicio asesoria inmobiliaria | S | Trabajo |  |  |  |  | 100% | 0 ₲/h | 0
2 | Servicio de consultoria | S | Trabajo |  |  |  |  | 100% | 0 ₲/h | 0
3 | Servicio gestión | S | Trabajo |  |  |  |  | 100% | 0 ₲/h | 0
4 | Servicio de contratista | S | Trabajo |  |  |  |  | 100% | 0 ₲/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Adquisición del terreno | Servicio asesoria inmobiliaria | 0 | 520h | 100%
Contratación de Arquitecto para elaboración de proyecto arquitectónico | Servicio de consultoria | 0 | 168h | 100%
Contratación de Ingeniero Civil para coordinación del proyecto y diseños estructurales | Servicio de consultoria | 0 | 168h | 100%
Contratación de Administrador encargado de las gestiones | Servicio gestión | 0 | 416h | 100%
Contratación de empresa constructora. Construcción de un tinglado de 308 m2 y equipamiento interno | Servicio de contratista | 0 | 1.203,2h | 100%
Contratación de Fiscalización de obra | Servicio de consultoria | 0 | 1.027,2h | 100%
Contratación de Auditoría Externa | Servicio de consultoria | 0 | 200h | 100%